## Cronograma de Trabajo
Proyecto de Migración de Encuestas SSGG | [10 empty] | PERSONAL | ESTADO
[11 empty] | Aespinoza | Backlog
[11 empty] | PVega | En Proceso
[11 empty] | GianPierre | Completado
PHuarcaya
Actividades de Desarrollo | [10 empty] | JCondor
Carlos
N° | Desarrollo | Encargado | Fecha Inico | Fecha Final | Replantear Fecha | Avance Plan | Avance real | Estado | DEPENDECIA | Comentarios | Jair
1 | Completar el modelado en Power BI, uniendo las encuestas trimestrales (2023-2024) como tabla de hechos. | Carlos | 1/13/2025 | 1/17/2025 | - | 100% | 100% | Completado |  |  | Rodrigo
2 | Reunin con Jorge Estrella para la revisión del prototipo Power BI | Carlos | 2025-01-20 | 2025-01-20 | - | 100% | 100% | Completado |  |  | JEstrella
3 | Configurar flujos automáticos en Power Automate para capturar datos de Microsoft Forms (basado en flujos existentes). | Carlos | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 100% | 100% | Completado
4 | Enlazar las tablas de SQL con Power Automate para la captura de datos desde Microsoft Forms. | Carlos | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 100% | 100% | Completado
5 | Crear las tablas necesarias en SQL basadas en el modelo de Power BI. | Carlos | 2025-01-22 | 2025-01-28 |  | 100% | 100% | Completado
6 | Realizar pruebas de funcionalidad e integración entre Microsoft Forms, SQL y Power BI. | Carlos | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 100% | 30% | En Proceso | LINEA 5 | solo se aplico en algunas preguntas
7 | Realizar reunión con Christhiam Farro para la revisión del prototipo en Power BI y obtener feedback. | JEstrella | PENDIENTE | PENDIENTE |  | 0% | 0% | En Proceso
8 | Incorporar ajustes o añadir features al modelo en Power BI según el feedback | Carlos | PENDIENTE | PENDIENTE |  | 0% | 0% | En Proceso | LINEA 7
9 | Porcentaje de Proyecto |  |  |  |  | 75% | 66.25%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203